## Sprint_Tuan1
ID | Sprint | User Story | Task | Priority | Assignee | Status
SP1-01 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Xây dựng WBS | High | Phan Văn Khải | Done
SP1-02 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Xây dựng Product Backlog | High | Phan Văn Khải | Done
SP1-03 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Viết User Story & AC | High | Phan Văn Khải | Done
SP1-04 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Vẽ Use Case Diagram | High | Phan Văn Khải | Done
SP1-05 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Vẽ Context Diagram | Medium | Phan Văn Khải | Done
SP1-06 | Sprint 1 | Quản lý phòng họp | Thiết kế UI bằng Figma | High | Phan Văn Khải | Done

## Sprint_Tuan2
ID | Sprint | User Story | Task | Priority | Assignee | Status
SP2-01 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Thiết kế CSDL | High | Phan Văn Khải | Done
SP2-02 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Lập trình thêm phòng | High | Phan Văn Khải | Done
SP2-03 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Lập trình sửa phòng | High | Phan Văn Khải | Done
SP2-04 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Lập trình xóa phòng | High | Phan Văn Khải | Done
SP2-05 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Xem danh sách phòng | Medium | Phan Văn Khải | Done
SP2-06 | Sprint 2 | Quản lý phòng họp | Xem lịch sử sử dụng phòng | Medium | Phan Văn Khải | Done

## Sprint_Tuan3
ID | Sprint | User Story | Task | Priority | Assignee | Status
SP3-01 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Viết Test Case | High | Phan Văn Khải | Done
SP3-02 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Chạy Test Case | High | Phan Văn Khải | Done
SP3-03 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Sửa lỗi | Medium | Phan Văn Khải | Done
SP3-04 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Hoàn thiện HDSD | Medium | Phan Văn Khải | Done
SP3-05 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Đưa source lên GitHub | Medium | Phan Văn Khải | Done
SP3-06 | Sprint 3 | Quản lý phòng họp | Chuẩn bị báo cáo | High | Phan Văn Khải | Done